|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：  巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库 | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 镇 | 村 | 项目 名称 | 项目 类别 | 责任 单位 | 具体建设内容及规模 | 资金投入 | | | 实施 期限 | 绩效目标 | 资产管护 与运营 |
| 总投 入量 | 其中：申请补助资金 | 自筹 资金 |
| 1 | 孤山镇 | 石桥村 | 水稻保鲜库建设项目 | 产业类 | 石桥村股份经济合作社 | 在石桥村缪家埭西埭仓储房内建设总体积4050立方米的水稻保鲜库及配套设备 | 70 | 56 | 14 | 2024年 1月-12月 | 1.保鲜库体积4050立方米； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.村班子满意度100%； 5.预计每年增加村集体经营性收入7万元，投资收益率达到10%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归石桥村股份经济合作社所有，由石桥村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 生祠镇 | 法喜村 | 法喜村屋顶分布式光伏发电并网项目 | 产业类 | 法喜村股份经济合作社 | 在江苏双寿机械制造有限公司屋面建设50kw并网光伏发电系统，在靖江市鸿鹏泵业有限公司屋面建设100kw并网光伏发电系统，占用屋顶面积不少于750平方米 | 75 | 60 | 15 | 2024年 3月-11月 | 1.屋顶占用面积不少于750平方米； 2.工程验收合格率100%； 3.年度建设任务完成率100%； 4.预计每年增加村集体经营性收入7万元，投资收益率达9%； 5.村班子满意度95%以上； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归法喜村股份经济合作社所有，由法喜村股份经济合作社明确专人负责管护。 |
| 3 | 生祠镇 | 红英村 | 红英村200KW屋顶分布式光伏发电并网项目 | 产业类 | 红英村股份经济合作社 | 在靖江市润鹏环保设备制造有限公司屋面建设200KW并网光伏发电系统，占用屋顶面积不少于1090平方米 | 83 | 60 | 23 | 2024年 1月-11月 | 1.屋顶占用面积不少于1090平方米； 2.工程验收合格率100%； 3.年度建设任务完成率100%； 4.预计每年增加村集体经营性收入8.9万元，投资收益率达10%； 5.村班子满意度95%以上； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归红英村股份经济合作社所有，由红英村股份经济合作社明确专人负责管护。 |
| 4 | 生祠镇 | 新跃村 | 新跃村250KW并网光伏发电项目 | 产业类 | 新跃村股份经济合作社 | 在江苏纳敏电子科技有限公司屋顶建设250KW并网光伏发电系统，占用屋顶面积不少于1250平方米 | 80 | 60 | 20 | 2024年 3月-11月 | 1.屋顶占用面积不少于1250平方米； 2.工程验收合格率100%； 3.年度建设任务完成率100%； 4.预计每年增加村集体经营性收入9.46万元，投资收益率达11%； 5.村班子满意度95%以上； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归新跃村股份经济合作社所有，由新跃村股份经济合作社明确专人负责管护。 |
| 5 | 生祠镇 | 七一村 | 焱鑫光伏发电项目 | 产业类 | 七一村股份经济合作社 | 在靖江市焱鑫包装材料有限公司屋顶建设220KW并网光伏发电系统，占用屋顶面积不少于1200平方米 | 76 | 60 | 16 | 2024年 8月-2025年5月 | 1.屋顶占用面积不少于1200平方米； 2.工程验收合格率100%； 3.年度建设任务完成率100%； 4.预计每年增加村集体经营性收入8.6万元，投资收益率达11%； 5.群众满意度95%以上； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归七一村股份经济合作社所有，由七一村股份经济合作社进行维护。 |
| 6 | 季市镇 | 石榴村 | 石榴村光伏发电项目 | 产业类 | 石榴村股份经济合作社 | 在石榴村烘干米厂屋顶建设250KW并网光伏发电系统，面积不低于1000平方米 | 85 | 60 | 25 | 2024年 2月-12月 | 1.屋顶铺设太阳能光伏发电板，面积不低于1000平方米； 2.年度建设任务完成率100%； 3.工程验收合格率100%； 4.预计每年增加村集体经营性收入11万元，年收益率12.9%； 5.村班子满意度100％； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归石榴村股份经济合作社所有，由石榴村明确专人负责管护。 |
| 7 | 季市镇 | 长安村 | 长安北街新建厂房 | 产业类 | 长安村股份经济合作社 | 在长安北街建设钢结构厂房，面积不低于800平方米 | 123.5 | 60 | 63.5 | 2024年 1月-12月 | 1.钢结构厂房一幢； 2.年度建设任务完成率100%； 3.工程验收合格率100%； 4.预计可增加村级集体经济收入10万元，年收益率8%； 5.村班子满意度100％； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归长安村股份经济合作社所有，由长安村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 8 | 季市镇 | 祁安村 | 祁安村320KW光伏发电项目 | 产业类 | 祁安村股份经济合作社 | 在靖江市鑫发汽车配件厂房屋顶建设320kw并网光伏发电项目，面积不低于1200平方米。 | 95 | 60 | 35 | 2025年 1月-12月 | 1.屋顶铺设太阳能光伏发电板，面积不低于1200平方米； 2.年度建设任务完成率100%； 3.工程验收合格率100%； 4.预计每年增加村级集体经济收入12万元，年收益率12.6%； 5.群众满意度不低于95％； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归祁安村股份经济合作社所有，由祁安村明确专人负责管护。资产收益归祁安村股份经济合作社所有，促进村集体经济发展。 |
| 9 | 季市镇 | 陈唐村 | 陈唐村建设季市中心卫生院屋顶并网光伏发电项目 | 产业类 | 陈唐村股份经济合作社 | 在季市中心卫生院屋顶建设225kw并网光伏发电项目，面积不低于1000平方米 | 72 | 60 | 12 | 2025年 1月-12月 | 1.屋顶铺设太阳能光伏发电板，面积不低于1000平方米； 2.年度建设任务完成率100%； 3.工程验收合格率100%； 4.预计每年增加村级集体经济收入8.8万元，年收益率12.2%； 5.群众满意度不低于95％； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归陈唐村股份经济合作社所有，由陈唐村明确专人负责管护。资产收益归陈唐村股份经济合作社所有，促进村集体经济发展。 |
| 10 | 靖城街道 | 进步村 | 进义 同创 | 产业类 | 进步村股份经济合作社 | 采购一辆46座电动大巴 | 90 | 60 | 30 | 2024年 1月-12月 | 1.46座电动大巴一辆； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设完成率达100%； 4.村班子满意度100%； 5.每年预计增加村集体经营性收入15万元，投资收益率达16%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归进步村股份经济合作社所有，由进步村股份经济合作社明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 11 | 靖城街道 | 东南村 | 东南村商用门面房 | 产业类 | 东南村股份经济合作社 | 在东南村8组新建商用门面房，六间三层，框架结构，建筑面积600平方米以上 | 88.44 | 60 | 28.44 | 2024年 1月-12月 | 1.东南村商用门面房建筑面积600平方米以上； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.村班子满意度100%； 5.每年预计增加村集体经营性收入5万元，投资收益率达到5%以上； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归东南村股份经济合作社所有，由东南村股份经济合作社明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 12 | 马桥镇 | 经伦村 | 叉车 采购 | 产业类 | 经伦村股份经济合作社 | 采购叉车6台 | 90 | 60 | 30 | 2024年 2月-12月 | 1.村采购6台叉车； 2.验收合格率达100%； 3.年度采购完成率达100%； 4.村班子满意度100%； 5.预计每年增加村集体经营性收入11万元，投资收益率达12%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归经伦村股份经济合作社所有，由经伦村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 13 | 马桥镇 | 经伦村 | 蔬菜大棚宜机化改造 | 产业类 | 经伦村股份经济合作社 | 将徐家26680平方米、新队6660平方米原有大棚改建为宜机化大棚 | 75 | 60 | 15 | 2024年 8月-12月 | 1大棚面积不低于28000平方米； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.村班子满意度100%； 5.预计每年增加村集体经营性收入3.75万元，投资收益率达5%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归经伦村股份经济合作社所有，由经伦村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 14 | 马桥镇 | 经伦村 | 经伦村企业后勤厨房 | 产业类 | 经伦村股份经济合作社 | 经伦村新队悦达安防公司五间三层约1000平方米改造成企业后勤厨房 | 86 | 60 | 26 | 2024年 8月-11月 | 1.面积1000平方米以上； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.群众满意度100%； 5.预计每年增加村集体经营性收入6.6万元，投资收益率达7%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归经伦村股份经济合作社所有，由经伦村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 15 | 马桥镇 | 白衣村 | 蔬菜大棚宜机化新建 | 产业类 | 白衣村股份经济合作社 | 将金家埭苗木场30000平方米退林还耕，新建宜机化大棚出租 | 62.5 | 50 | 12.5 | 2024年2-12月 | 1.标准大棚30000平方米； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.村班子满意度100%； 5.预计每年增加村集体经营性收入3.5万元，投资收益率达6%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归白衣村股份经济合作社所有，由白衣村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 16 | 马桥镇 | 栗树村 | 栗树村单体钢架大棚新建项目 | 产业类 | 栗树村股份经济合作社 | 在栗树村靖江市苏煜石化管件厂东侧6、10组土地面积为43.67亩上新建单体钢架大棚，用于出租 | 82 | 60 | 22 | 2024年11月-2025年6月 | 1.标准钢架大棚面积不少于25000平方米； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.群众满意度100%； 5.预计每年增加村集体经营性收入5万元，投资收益率达6%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归栗树村股份经济合作社所有，由栗树村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 17 | 马桥镇 | 马桥村 | 马桥村商用门面房 | 产业类 | 马桥村股份经济合作社 | 在马桥村三九公路南五圩港东改建商用门面房，八间二层，框架结构，改建面积不少于640平方米 | 98 | 60 | 38 | 2024年6月-2025年2月 | 1.改建商用门面房不少于640平方米； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.群众满意度100%； 5.预计每年增加村集体经营性收入5万元，投资收益率5%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归马桥村股份经济合作社所有，由马桥村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 18 | 马桥镇 | 马桥村 | 马桥村光伏发电项目 | 产业类 | 马桥村股份经济合作社 | 在马桥村三九公路边标准化厂房屋顶建设250KW并网光伏发电项目，面积不低于1000 平方米 | 88 | 60 | 28 | 2024年6月-2025年6月 | 1.屋顶铺设太阳能光伏发电板，面积不低于1000平方米； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.群众满意度100%； 5.预计每年增加村集体经营性收入7.82万元，投资收益率8.9%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归马桥村股份经济合作社所有，由马桥村明确专人负责管护。 |
| 19 | 马桥镇 | 祖师村 | 祖师村农产品设施用房建设项目 | 产业类 | 祖师村股份经济合作社 | 在祖师村秦香源食品厂北侧建设农产品设施用房，面积不低于1000平方米 | 210 | 60 | 150 | 2024年8月-2025年5月 | 1.标准设施用房1000平方米以上； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.群众满意度100%； 5.预计每年增加村集体经营性收入10.5万元，投资收益率5%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归祖师村股份经济合作社所有，由祖师村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 20 | 马桥镇 | 徐周村 | 钢结构标准化厂房建设项目 | 产业类 | 徐周村股份经济合作社 | 在徐周村9组严家港道路东侧闲置空地建设钢结构厂房，面积不低于2000平方米 | 300 | 60 | 240 | 2024年5月-2025年12月 | 1.钢结构厂房面积不低于2000平方米； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.群众满意度100%； 5.预计每年增加村集体经营性收入15万元，投资收益率5%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归徐周村股份经济合作社所有，由徐周村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 21 | 马桥镇 | 铭坤村 | 铭坤村北区屋面光伏发电项目 | 产业类 | 铭坤村股份经济合作社 | 铭坤村15组冷库屋面建设250KW并网光伏发电系统，占用屋顶面积不少于1000平方米 | 80 | 60 | 20 | 2024年11月-2025年12月 | 1.建设250KW并网光伏发电系统，占用屋顶面积不少于1000平方米； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.群众满意度100%； 5.预计每年增加村集体经营性收入10万元，投资收益率12.5%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归铭坤村股份经济合作社所有，由铭坤村明确专人负责管护。资产收益归铭坤村股份经济合作社所有，促进村集体经济发展。 |
| 22 | 马桥镇 | 铭坤村 | 3组蔬菜大棚建设项目 | 产业类 | 铭坤村股份经济合作社 | 利用倪家场39000平方米建设蔬菜大棚，用于出租 | 108 | 60 | 48 | 2024年11月-2025年12月 | 1.大棚面积不少于39000平方米； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.群众满意度100%； 5.预计每年增加村集体经营性收入8万元，投资收益率7.4%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归铭坤村股份经济合作社所有，由铭坤村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 23 | 马桥镇 | 铭坤村 | 铭坤村6组桥头钢架建设 | 产业类 | 铭坤村股份经济合作社 | 铭坤村6组原马桥水利站出租给企业老板，由于租赁时间到期，村与马桥水利站协商移交管理，桥头建设钢结构厂房，面积不少于2530平方米 | 360 | 60 | 300 | 2025年6月-2026年6月 | 1.钢架厂房面积不少于2530平方米； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.群众满意度100%； 5.预计每年增加村集体经营性收入20万元，投资收益率5%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归铭坤村股份经济合作社所有，由铭坤村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 24 | 马桥镇 | 铭坤村 | 铭坤村10组埭门前房屋建设 | 产业类 | 铭坤村股份经济合作社 | 铭坤村10组埭原房屋是农乐谷投资建设，由于经营状况不佳，村收回该房屋，改建成厂房进行租赁，面积不少于3700平方米 | 350 | 60 | 290 | 2024年12月-2026年1月 | 1.铭坤村10组埭门前房屋改建成厂房，面积不少于3700平方米； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.群众满意度100%； 5.预计每年增加村集体经营性收入18万元，投资收益率5%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归铭坤村股份经济合作社所有，由铭坤村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 25 | 新桥镇 | 益民村 | 新建水产品深加工流水线项目 | 产业类 | 益民村股份经济合作社 | 在益民村公新公路南侧，利用闲置房屋新建水产品深加工流水线，包含食品级加工车间设备等，面积不低于500平方米 | 80 | 60 | 20 | 2024年 8月-12月 | 1.利用闲置房屋新建水产品深加工流水线，面积不低于500平方米； 2.验收合格率达100%； 3.年度建设任务完成率达100%； 4.群众满意度100%； 5.每年预计增加村集体经营性收入5万元，投资收益率6%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归益民村股份经济合作社所有，由益民村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 26 | 江阴 园区 | 四圩村 | 四圩村办公楼屋顶安装光伏发电项目 | 产业类 | 四圩村股份经济合作社 | 在靖江市江阴—靖江工业园区办事处四圩村党群服务中心屋顶实施并网光伏发电项目，总功率为400kW，屋顶铺设不低于2000平方米 | 128 | 60 | 68 | 2025年1月-12月 | 1.屋顶占用面积不少于2000平方米； 2.工程验收合格率100%； 3.年度建设任务完成率100%； 4.预计每年增加村集体经营性收入15.64万元，投资收益率达10%； 5.群众满意度95%以上； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归四圩村股份经济合作社所有，由四圩村明确专人负责管护。资产收益归四圩村股份经济合作社所有，促进村集体经济发展。 |
| 27 | 江阴 园区 | 四圩村 | 四圩村购买洒水车和清扫车 | 产业类 | 四圩村股份经济合作社 | 采购一辆洒水车和一辆清扫车 | 80 | 60 | 20 | 2024年7月-12月 | 1.采购洒水车1辆和清扫车1辆； 2.工程验收合格率100%； 3.年度建设任务完成率100%； 4.预计每年增加村集体经营性收入15万元，投资收益率达18%； 5.群众满意度100%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归四圩村股份经济合作社所有，由四圩村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |
| 28 | 斜桥镇 | 江平村 | 江平村农副食品展销中心项目 | 产业类 | 江平村股份经济合作社 | 在斜桥镇天街对面临近夜市口建农副食品展销中心及配套设施，面积不低于180平方米 | 90 | 60 | 30 | 2024年8月-12月 | 1.建农副食品展销中心级配套设施，面积不低于180平方米； 2.工程验收合格率100%； 3.年度建设任务完成率100%； 4.预计每年增加村集体经营性收入10万元，投资收益率达11%； 5.群众满意度不低于95%； 6.每年提取项目收益的5%帮扶低收入群体及困难群众。 | 项目建成后形成的资产纳入三资管理平台，归江平村股份经济合作社所有，由江平村明确专人负责管护。该资产通过产权交易平台进行发包，产生租赁收益，促进村集体经济发展。 |